## Foglio1
WP | LA | Ente | Titolo deliverable | Tipologia | LA collegate | Elementi per il test di verifica | Consegna (M) | Data
1 | 1 | MARE | D1.1 – Documento tecnico sui requisiti di modellazione BIM e anomaly detection per digital twin energetici | Report | LA1.1 | Verifica della copertura degli standard BIM (IFC, gbXML) e dell’integrazione semantica con digital twin e anomaly detection | 12 | 2026-06-30
1 | 2 | STAM | D1.2 – Documento tecnico su contesto regolatorio, modelli di business e previsioni di flessibilità | Report | LA1.2 | Analisi coerente delle normative ARERA/Terna e sviluppo preliminare di scenari di business con valutazione di impatto | 12 | 2026-06-30
1 | 3 | CNIT | D1.3 – Documento tecnico sui requisiti per l’orchestrazione energeticamente consapevole del carico computazionale nei data center | Report | LA1.3 | Definizione di scenari di orchestrazione, metriche di priorità e compatibilità con moduli predittivi | 18 | 2026-12-31
1 | 4 | EXPRIVIA | D1.4 – Documento tecnico di specifica per il modulo di simulazione energetica e decarbonizzazione dei data center | Report | LA1.4 | Disponibilità di formule energetiche, struttura simulativa e interfacciamento con i moduli di orchestrazione | 12 | 2026-06-30
1 | 5 | SMART TRACK | D1.5 – Documento tecnico sui requisiti e sull’architettura della sensoristica avanzata per data center edge | Report | LA1.5 | Verifica compatibilità delle tecnologie sensoristiche proposte con ambienti data center edge e layout proposto | 12 | 2026-06-30
2 | 1 | MARE | Deliverable D2.1 – Modelli BIM integrati e prototipi di anomaly detection per data center edge | Report, modelli BIM e algoritmi | LA2.1 | Validazione dei modelli BIM su almeno un sito Open Fiber, simulazioni di anomalie riproducibili in laboratorio | 24 | 2027-06-30
2 | 2 | STAM | D2.2 – Specifiche architetturali e prototipo software per la gestione della flessibilità energetica e il digital twin semplificato della rete elettrica | Report, modulo SW | LA2.2 | Prototipo documentato della piattaforma software con requisiti di interoperabilità, test di co-simulazione | 24 | 2027-06-30
2 | 3 | EXPRIVIA | D2.3 – Framework software per l’orchestrazione intelligente del carico computazionale nei data center edge | Report, modulo SW | LA2.3 | Codice sorgente testato, documentazione tecnica, performance in scenari di carico dinamico | 24 | 2027-06-30
2 | 4 | CNIT | D2.4 – Report tecnico sui test sperimentali in laboratorio degli algoritmi di orchestrazione del carico computazionale | Report | LA2.4 | Verifica delle performance su testbed controllato, raccolta dati e confronto con baseline energetiche | 24 | 2027-06-30
2 | 5 | SMART TRACK | D2.5 – Sistema di sensoristica integrato e report tecnico di allestimento del laboratorio sperimentale per il digital twin | Report, intallazione sensori | LA2.5 | Allestimento del laboratorio sensorizzato e test con almeno 5 tipologie di sensori ambientali ed energetici | 24 | 2027-06-30
3 | 1 | MARE | D3.1 – Modulo integrato BIM–Anomaly Detection per la piattaforma FlexiData | Report e modulo SW | LA3.1 | Verifica della coerenza del modulo BIM con la logica di detection e feedback real-time | 27 | 2027-09-30
3 | 2 | STAM | D3.2 – Prototipo operativo della piattaforma software FlexiData | Report e modulo SW | LA3.2 | Piattaforma eseguibile con microservizi attivi, validazione su casi reali documentata | 27 | 2027-09-30
3 | 3 | EXPRIVIA | D3.3 – Report di integrazione e validazione su pilot degli algoritmi di orchestrazione computazionale | Report | LA3.3 | Report sperimentali su almeno due scenari di pilot, validazione dei KPI energetici | 27 | 2027-09-30
3 | 4 | CNIT | D3.4 – Report di validazione su testbed CNIT degli algoritmi di orchestrazione computazionale | Report | LA3.4 | Validazione su testbed CNIT, analisi delle performance su orchestrazione adattiva | 29 | 2027-11-30
4 | 1 | MARE | D4.1 – Business Plan e Strategia di Sfruttamento Industriale per la piattaforma FlexiData | Report | LA4.1 | Valutazione di ritorno economico, definizione dei canali di mercato e strategie di licensing o spin-off | 30 | 2027-12-31
4 | 2 | CNIT | D4.2 - Piano e attuazione delle attività Disseminazione Scientifica e Comunicazione Multicanale | Report | LA4.2 | Sito web attivo, pubblicazioni, piani editoriali e materiali divulgativi multicanale | 30 | 2027-12-31